Модельный план

**План**

**мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса   
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном районе (городском округе) Пермского края** **на период 2014-2017 годов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Вид документа | Исполнители | Срок выполнения | |
| Муниципальные образования, участвующие в апробации внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - апробация) | Муниципальные образования, не принимающие участия в апробации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап к внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | | | | |
| 1.1. | Согласование плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2014-2017 годов | план | Администрация муниципального района (городского округа), Министерство физической культуры и спорта Пермского края | до 25 сентября 2014 года | | |
| 1.2. | Утверждение плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2014-2017 годов | правовой акт | Администрация муниципального района (городского округа) | до 15 октября 2014 года | | |
| 1.3. | Назначение структурного подразделения органа местного самоуправления (должностного лица), ответственного за внедрение и реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | правовой акт | Администрация муниципального района (городского округа) | до 15 октября 2014 года | | |
| 1.4. | Подготовка и внесение в установленном порядке предложений в проект решения представительного органа местного самоуправления о бюджете на очередной финансовый год и плановый период  с целью дальнейшего направления их на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | решение представительного органа местного самоуправления о бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Администрация муниципального района (городского округа) | ежегодно, начиная  с 2015 года | | |
| 1.5. | Разработка и утверждение в установленном порядке муниципальных нормативных правовых актов  с целью приведения в соответствие  с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части регулирования деятельности физкультурно-спортивных клубов, создаваемых в форме некоммерческих организаций, в целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по месту жительства, работы, а также объединений этих клубов | нормативный правовой акт | Органы местного самоуправления муниципального района (городского округа) | до 1 декабря  2015 года | | |
| 1.6. | Разработка и утверждение в установленном порядке муниципальных нормативных правовых актов  с целью приведения в соответствие  с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части определения полномочий органов местного самоуправления Пермского края, связанных с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | нормативный правовой акт | Органы местного самоуправления муниципального района (городского округа) | до 1 декабря  2015 года | | |
| 2 | Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ муниципальном районе (городском округе) Пермского края | | | | | |
| 2.1. | Подготовка спортивных сооружений муниципального образования для осуществления подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | правовой акт | Администрация муниципального района (городского округа) | до 1 февраля 2015 года | | до 1 января 2016 года |
| 2.2. | Заключение соглашения с Министерством физической культуры и спорта Пермского края по участию в внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | соглашение | Администрация муниципального района (городского округа), Министерство физической культуры и спорта Пермского края | до 1 апреля 2015 года | | \_ |
| 2.3. | Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования | протоколы | Администрация муниципального района (городского округа) | начиная  с 2015 года | | начиная с 2016 года |
| 2.4. | Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе мероприятий, проводимых в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» | план | Администрация муниципального района (городского округа) | ежегодно, начиная  с 2015 года | | |
| 2.5. | Проведение мероприятий, направленных на создание и обеспечение деятельности центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех групп населения | правовой акт | Администрация муниципального района (городского округа) | ежегодно до 31 декабря, начиная с 2015 года | | ежегодно до 31 декабря, начиная с 2016 года |
| 2.6. | Утверждение планов проведения курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских учреждений и организаторов физкультурно-спортивной работы  (в том числе волонтеров) для работы  с населением по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | планы | Администрация муниципального района (городского округа) | ежегодно до 31 декабря, начиная с 2015 года | | |
| 2.7. | Проведение курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских учреждений  и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | правовой акт | Администрация муниципального района (городского округа) | ежегодно, начиная  с 2015 года | ежегодно, начиная  с 2016 года | |
| 2.8. | Создание и оборудование малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории муниципального образования | план | Администрация муниципального района (городского округа) | ежегодно до 31 декабря, начиная с 2015 года | ежегодно до 31 декабря, начиная с 2016 года | |
| 2.9. | Изготовление информационно-пропагандистских материалов направленных на привлечение всех категорий граждан к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  и обороне» (ГТО) | информационно-пропагандистские материалы | Администрация муниципального района (городского округа) | ежегодно, начиная  с 2015 года | ежегодно,  начиная  с 2016 года | |
| 2.10. | Включение в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования физкультурных и спортивных мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов, входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) | правовой акт | Администрация муниципального района (городского округа) | ежегодно до 31 декабря, начиная с 2015 года | | ежегодно до 31 декабря, начиная с 2016 года |
| 2.11. | Проведение зимних и летних фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  и обороне» (ГТО) среди обучающихся  в образовательных организациях | правовой акт | Администрация муниципального района (городского округа) | ежегодно, начиная  с 2015 года | | ежегодно, начиная  с 2016 года |
| 2.12. | Разработка и утверждение комплекса мер по стимулированию различных возрастных групп населения к выполнению нормативов  и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | комплекс мер | Администрация муниципального района (городского округа) | до 31 декабря 2015 года | | до 31 декабря 2016 года |
| 3 | Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения | | | | | |
| 3.1. | Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний  и умений в области физической культуры  и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  и обороне» (ГТО) среди муниципальных служащих, а так же сотрудников муниципальных учреждений и предприятий | протоколы | Администрация муниципального района (городского округа) | ежегодно, начиная  с 2016 года | | ежегодно, начиная  с 2017 года |
| 3.2. | Осуществление статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по разработанным Министерством спорта Российской Федерации формам федерального статистического наблюдения | форма федерального статистического наблюдения | Администрация муниципального района (городского округа) | ежегодно,  начиная  с 2016 года | | |
| 3.3. | Проведение зимних и летних фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения | правовой акт | Администрация муниципального района (городского округа) | ежегодно, начиная  с 2017 года | | |
| 3.4. | Участие в региональных конкурсах на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных образований, образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций | правовой акт | Администрация муниципального района (городского округа) | ежегодно,  начиная  с 2017 года | | |